

**Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования**

**«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»**

**(ТОИПКРО)**

**634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10,**

**телефон (3822) 55 79 89, факс (3822) 90-20 31**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (2023-2024 уч.г.)**

**Федеральная экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на базе ТОИПКРО (ФЭП ТОИПКРО)**

**Программа «Педагогика сотворчества учителя и ученика в достижении и оценке образовательных результатов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации | Деятельность ФЭП ТОИПКРО |
| Проект 1 «Сотворческая Ассамблея: за рамками урока» | Проект 2 «Сотворческий урок: теория и практика» | Проект 3 «Сотворческие практики в инклюзивном образовании» | Проект 4 «Сотворческие практики в дошкольном образовании» |
| **Этап 1 «Исследование в действии»** |
| Сентябрь-октябрь 2023 | Формирование состава участников ФЭП ТОИПКРО на период 2021-2025 гг.*Организатор:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники:* педагогически работники ОО Томской областиИнформирование участников, оформление необходимой сопроводительной документации ФЭП ТОИПКРО. |
| Установочный семинар для педагогических работников-участников ФЭП ТОИПКРО «Инновационные практики педагогики сотворчества – планирование, реализация, обратная связь» (28.09.2023г.)*Организаторы:* координационный совет ФЭП *Участники:* все участники ФЭП ТОИПКРОВ программе мероприятия: планирование деятельности проектных групп педагогов ФЭП ТОИПКРО в 2024-2024 уч.г.;Особенности педагогического исследования сотворческих практик.Ссылка для подключения <https://bbb.toipkro.ru/rooms/z2c-zpg-rov-api/join> |
| Подготовка школьных команд к Стартовой сессии Ассамблеи на основании вводного проектного задания, выданного на установочном вебинаре.*Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники:* педагоги-руководители школьных команд Ассамблеи | Выполнение вводного проектного задания, выданного на установочном семинаре.*Организатор:* координационный совет ФЭП *Участники:* все педагоги, участники проектов 2-4В рамках проектного задания предусматривается исследование по теме «Обратная связь и оценивание в сотворческом образовательном процессе», рассматривается опыт дошкольного, начального и основного общего образования, вопросы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности. В центре внимания следующие вопросы:- В чем состоит развивающая роль оценивания и обратной связи в учебном процессе?- Какие функции обратной связи (диагностической, информационной, прогностической, оценочной, развивающей, воспитательной) вам удается реализовать в своей образовательной практике? Приведите пример(ы).- Каким образом обратная связь может являться для педагога основой совершенствования процесса обучения, а для учащегося - ресурсом повышения учебной мотивации?Участнику необходимо один выбрать вопрос из предложенных, провести обзор литературы по теме вопроса, проанализировать педагогический опыт и современные практики относительно вопроса, рекомендации специалистов по данному вопросу. Представить результаты проведенного исследования рекомендуется в виде статьи. |
| Ноябрь 2023 | **V Международная научно-практическая конференция** **«ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА»**Участие педагогов Проектов 1-4 |
| Стартовая сессия Ассамблеи (30 ноября 2023 г.)*Организатор:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники:* педагоги-руководители школьных командВ рамках сессии проводится дидактическая онлайн- игра по взаимодействию команд в ФЭП ТОИПКРО | Участие педагогов-участников ФЭП в V Международной научно-практической онлайн-конференция «ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА» (14 ноября 2023 г.)*Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники:* все педагоги, участники проектов 2-4 Педагоги на основе проведенного исследования оформляют результаты в виде публикации (согласно требованиям Положения Конференции) или участвуют в конференции в качестве слушателей. |
| Декабрь 2023 | Выполнение проектного задания Ассамблеи *Организатор*: координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники:* педагоги-руководители школьных команд и обучающиеся ОО.В рамках выполнения задания «пары» школьных команд обмениваются поисково-исследовательскими заданиями по теме года Ассамблеи. Сроки выполнения заданий: декабрь 2023 г. – март 2024 г. | *Дискуссионная площадка «Обратная связь и оценивание на сотворческом учебном занятии в контексте обновленных ФГОС»,**Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Исполнители*: педагоги-участники проектов 2-4*Участники:* участники проектов 2-4На дискуссионных площадках в дистанционном формате предусматривается выступления педагогов по обмену накопленным опытом, представляют свои разработки, результаты выполнения вводного проектного задания в секциях по направлениям: дошкольного, начального и основного общего образования, вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности. Основой для выступления может послужить материал по результатам вводного проектного задания. |
| **Этап 2 «Рефлексивный методический контент»** |
| Январь 2024 | **Старт конкурса методических разработок «Основы совершенствования образовательного процесса в педагогике сотворчества»** Дата проведения: **22 января – 10 мая 2024 г.** *Организатор*: координационный совет ФЭП*Участники:* все участники ФЭП ТОИПКРОНа начальном этапе конкурса педагоги систематизируют, оформляют полученные результаты исследования (апробации) сотворческих технологий в практике обучения и воспитания (накопление материалов для содержания методической разработки) |
| **МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» Участие педагогов Проектов 1-4** |
| Февраль 2024 | Рефлексивные семинары (для проекта 1, проектов 2-4)*Организаторы:* координационный совет ФЭП*Участники:* все участники ФЭП ТОИПКРОСеминары проводятся с целью осуществления обратной связи, обсуждения результатов внедрения сотворческих технологий в процесс обучения и воспитания (их роль в гуманистической реализации ФГОС, вызовы, противоречия и пути их разрешения) |
| Март 2024 | Оформление рефлексивного методического контента *Организаторы:* координационный совет ФЭП*Исполнители:* все педагоги, участники ФЭП ТОИПКРОНа заключительном этапе конкурса методических разработок «Основы совершенствования образовательного процесса в педагогике сотворчества» педагоги проектов 1-4 завершают оформление конкурсных материалов, направляют их организаторам конкурса для экспертного оценивания с целью последующей публикации в Интернет-ресурсе «Педагогическая навигация» |
| **Этап 3 «Итоги и перспективы»** |
| Апрель-май 2024 | Онлайн-форум Ассамблеи *Организаторы:* координационный совет ФЭП*Участники:* педагоги-руководители школьных командФорум проводится в игровом формате с целью анализа результатов, достижений школьных команд  | Подведение итогов конкурса методических разработок «Основы совершенствования образовательного процесса в педагогике сотворчества»*Организаторы:* координационный совет ФЭП, руководители проектных групп проектов 2-4*Участники:* все участники проектов 2-4По результатам конкурсного отбора лучшие публикации (методические разработки) размещаются в методическом электронном журнале ФЭП ТОИПКРО (авторы получают дипломы, участники – сертификаты) |
| Июнь 2024 | Итоговые семинары по результатам реализации проектов ФЭП ТОИПКРО в 2023-2024 уч.г. (для проекта 1, проектов 2-4)*Организатор:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники: все* участники ФЭП ТОИПКРО |
| Публикация **Выпуска № 3 Электронного журнала ФЭП ТОИПКРО** (ресурс «Педагогическая навигация)*Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО*Участники:* участники проектов 1-4, чьи авторские материалы рекомендованы для публикации |