## Slide 1
Собираем директорскую мозаику:
«5 шагов к управлению развитием педагогов с помощью ИИ»
Васина Лилия Вячеславовна,
заведующий МБДОУ “ЦРР - детский сад №60” г. Северск., Томской области

## Slide 2: ШАГ 1. ДИАГНОСТИКА ДЕФИЦИТОВ
Действие
Провести опрос педагогов по 3 блокам: мотивация, цифровые навыки, этика
Инструмент: Яндекс.Формы · Срок: 5 дней
Результат: Профиль каждого педагога
Обработка данных
Обработать данные, выделить группы с общими дефицитами
Инструмент: Excel / Таблицы · Срок: 3 дня
Результат: Сводный отчёт + кластеры

## Slide 3: ШАГ 2. ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ПЕДАГОГА
ЦИФРОВАЯ БАЗА АНАЛИТИКА КЛАСТЕРЫ
Создание базы
Создать таблицу: ФИО, стаж, категория, баллы по опросу, участие в КПК, самооценка
Инструмент: Excel / Таблицы · Срок: 2 дня
Результат: Единая база по всем педагогам
Кластеризация
Сгруппировать педагогов по типам дефицитов (3–4 группы) Инструмент: Анализ данных · Срок: 2 дня
Результат: Кластеры для адресной работы

## Slide 4: ШАГ 3. ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ ПО ИИ
Разработка Положения Разработать Положение об использовании ИИ: цели, допустимые инструменты, этика, ответственность
Инструмент: Word · Срок: 2 недели · Результат: Проект
Положения
Согласование и утверждение
Согласовать с профкомом, утвердить приказом, ознакомить педагогов
Срок: 5 дней · Результат: Действующий локальный акт

## Slide 5: ШАГ 4. ИИ-КОНСТРУКТОР ИОМ
Генерация маршрутов
Сгенерировать индивидуальные образовательные маршруты на основе профиля педагога
Инструмент: YandexGPT / GigaChat · Срок: 3–5 дней
Результат: Черновики ИОМ для всех педагогов
Утверждение маршрутов
Провести консультации, скорректировать маршруты, утвердить на педсовете
Срок: 1 неделя · Результат:
Утверждённые ИОМ

## Slide 6: ШАГ 5. ПАРТНЁРСТВО С ВУЗОМ
Заключение договора
Заключить договор о сотрудничестве с ТГПУ (НОЦ цифровой дидактики и ИИ, руководитель – А.П. Глухов)
Инструмент: Официальное письмо, проект договора · Срок: 1 месяц
Результат: Действующий договор
Совместная работа
Организовать совместные вебинары, консультации, привлечь студентов-практикантов
Срок: В течение года
Результат: Методическая поддержка, доступ к современным разработкам

## Slide 7: КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРИТЕРИИ УСПЕХА
Инструменты по этапам
Этап
Инструменты
Опросы
Аналитика
Генерация ИОМ
Документация
Яндекс.Формы
Excel / Таблицы YandexGPT, GigaChat Word
Взаимодействие с вузом
ТГПУ / НОЦ (А.П. Глухов)
Критерии успеха (через 6 месяцев)
≥ 60% педагогов используют ИИ в работе
100% педагогов имеют персонализированный ИОМ
Удовлетворённость педагогов – ≥ 8 из 10
Проведено ≥ 4 совместных мероприятий с вузом
Итог: системный подход к управлению развитием педагогов через ИИ за 3–4 месяца.
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №60» г. Северска, Томской области · Васина Лилия Вячеславовна
НОЦ цифровой дидактики и ИИ в образовании ТГПУ · руководитель Андрей Петрович Глухов

## Slide 8
Васина Лилия Вячеславовна
Приглашаем к сотрудничеству!