Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

(ТОИПКРО)

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Томск

**Об организационно-методическом сопровождении перехода**

**общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО**

 В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 10.12.2021 № 1921-р «О реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке План методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2021-2022 г. (далее-План) в составе: Панова Е.В., проректор по УМиОР; Кубарева Н.А., заведующий кафедрой развития педагогического мастерства ТОИПКРО; Горохова Т.С., заведующего КДиНО; Чащина Ю.А., заведующий ЦНППМПР; Астапова Е.В., старший преподаватель кафедры управления образованием ТОИПКРО. Рабочей группе разработать План не позднее 20.12.2021 г.
2. Утвердить План на 2021-2022 гг. (приложение 1 к настоящему приказу).
3. Утвердить (по согласованию с руководителями общеобразовательных организаций Томской области) состав рабочих групп по апробации рабочих программ при переходе обновленные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области (приложение 2 к настоящему приказу).
4. Назначить кураторами рабочих групп:

 - «Разработка локальных нормативных актов общеобразовательной организации для перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО» - Астапову Е.В., старшего преподавателя кафедры управления образованием ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ для перехода на обновленные ФГОС НОО» - Горохову Т.С., заведующего КДиНО;

- «Апробация рабочих программ общественно-научных предметов при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Никитину О.С., доцента ЦНППМ ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ естественнонаучных предметов при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Червонец О.Л., старшего преподавателя ЦНППМ ТОИПКРО; Кучину Т.Н., старшего преподавателя кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ предметной области «Иностранные языки» при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Печерица Э.И., старшего преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ предметной области «Русский язык и литература» при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Малярову С.Г., старшего преподавателя кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ предметной области «Математика и информатика» при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Подстригич А.Г., старшего преподавателя ЦНППМ ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Бланка В.С., старшего преподавателя кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО; Васильеву Д.С., старшего преподавателя ЦНППМ ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ предметной области «Искусство» при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Кубареву Н.А., заведующего кафедрой развития педагогического мастерства ТОИПКРО;

- «Апробация рабочих программ предметной области «Технология» при переходе на обновленные ФГОС ООО» - Кубареву Н.А., заведующего кафедрой развития педагогического мастерства ТОИПКРО;

 - «Апробация рабочих программ предметной области «ОРКСЭ» при переходе на обновленные ФГОС НОО» - Беккер Н.В., старшего преподавателя кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО.

1. Кураторам рабочих групп руководствоваться «Рекомендациями по организации и проведению апробации Примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования и Типового комплекта методических документов», разработанными Федеральным государственным бюджетным научным учреждением» Институт стратегии развития образования Российской академии образования».
2. Назначить координатором по реализации мероприятий, указанных в п.п 3- 4 настоящего приказа Астапову Е.В., старшего преподавателя кафедры управления образованием ТОИПКРО.
3. Назначить Кубарева Д.Е., заведующего отдела развития дистанционного образования ТОИПКРО, ответственным за техническое сопровождение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно-методической и организационной работе Панову Е.В.

Ректор ТОИПКРО О.М. Замятина

Е.В. Панова

+7 (3822) 90-20-74

pev@toipkro.ru

Приложение 1

к приказу ТОИПКРО

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

 План методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2021-2022 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный за реализацию | Форма представления результата |
| Создание рабочей группы по разработке Плана методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2022 г. | Декабрь 2021 г. | Панова Е.В. | Приказ ТОИПКРО о создании рабочей группы |
| Разработка Плана методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2022 г. | Декабрь 2021 г. | Панова Е.В. | Разработан План методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2022 г. |
| Утверждение Плана методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2022 г. | Декабрь 2021 г. | Панова Е.В. | Утвержден План методического сопровождения перехода на обновлённые государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2022 г. |
| Создание проектных рабочих групп по апробации рабочих программ по учебным предметам на основе обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 г. | Астапова Е.В. | Приказ ТОИПКРО о создание проектных рабочих групп |
| Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров | постоянно | Чащина Ю.А. | Карты дефицитов, аналитическая справка |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников и управленческих кадров на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов | постоянно | Чащина Ю.А. | Приказы ТОИПКРО об утверждении индивидуальных образовательных маршрутов |
| Сопровождение деятельности муниципальных методических служб в части обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Чащина Ю.А. | Аналитическая справка  |
| Сопровождение школ с низкими образовательными результатами в части обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Цегельникова А.Н. | Аналитическая справка  |
| Сопровождение системы наставничества в образовательных организациях Томской области в части обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Бочарова Г.В. | Аналитическая справка  |
| Сопровождение деятельности молодых и вновь назначенных педагогов Томской области в части обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Цегельникова А.Н. | Аналитическая справка  |
| Сопровождение реализации примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня части обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Астапова Е.В.Кучина Т.Н.Шумская Л.А.Червонец О.Л. | Аналитическая справка  |
| Сопровождение реализации Стратегии воспитания в части обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Коновалова Е.М. | Аналитическая справка  |
| Реализация ДПП ПК «Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Астапова Е.В. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Организация общего образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ и переходом на ФГОС ООО» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Макаревич Н.Ю. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: начальная школа» (40 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Горохова Т.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: иностранный язык» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Печерица Э.И. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: русский язык и литература» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Малярова С.Г.Щетинин Р.Б. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: математика» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Подстригич А.Г.Шумская Л.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: история и обществознание» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Никитина О.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: география» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кубарева Н.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: химия» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Червонец О.Л. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: биология и экология» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Червонец О.Л. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: физика и астрономия» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кучина Т.Н. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: информатика и ИКТ» (72ч.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кубарев Д.Е. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Малярова С.Г.Щетинин Р.Б. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Приемы и методы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках географии» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Негодина И.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности на уроках истории и обществознания» (20 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Никитина О.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Методика формирования естественнонаучной грамотности на уроках астрономии» (52 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кучина Т.Н. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Приемы и методы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках математики» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Подстригич А.Г.Шумская Л.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Приемы и методы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках биологии» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Червонец О.Л. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирование глобальных компетенций на уроках биологии и химии» (160 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Червонец О.Л. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности обучающихся при изучении физики: приемы и методы» (40 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кучина Т.Н. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирования читательской грамотности на уроках физики» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кучина Т.Н. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Малярова С.Г.Щетинин Р.Б. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Системно-деятельностный подход в обучении решению задач с параметром» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Подстригич А.Г.Шумская Л.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Алгоритмический подход к решению задач по геометрии как способ формирования метапредметных компетенций» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Подстригич А.Г.Шумская Л.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Приемы и методы формирования функциональной грамотности в обучении иностранному языку» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Печерица Э.И. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности на уроках физической культуры» (16 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Васильева Д.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: художественно-эстетическое образование» (40 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кубарева Н.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: ОБЖ и ОВС» (40 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Бланк В.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: физическая культура» (40 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Васильева Д.С. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: технология» (80 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кубарева Н.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные подходы к преподаванию музыки в образовательной организации с учетом требований ФГОС» (16 ч.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кубарева Н.А. | Приказ о проведении КПК  |
| Реализация ДПП ПК «Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: информатика и ИКТ» (72 час.) | в соответствии с Планом-проспектом бюджетных мероприятий | Кубарев Д.Е. | Приказ о проведении КПК  |
| Разработка методических рекомендаций по формированию учебных планов на 2021-2022 уч.г (НОО, ООО и СОО ОО) | 2022 г. | Астапова Е.В., Горохова Т.С. | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию предметов в начальной школе | 2022 г. | Горохова Т.С. | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию русского языка и литературы | 2022 г. | Малярова С.Г.,Щетинин Р.Б. | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию предметов естественно-математического цикла (математика, физика, химия, биология, география) | 2022 г. | Шумская Л.А., Кучина Т.Н., Негодина И.С., | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию предметов "Физическая культура", интегрированная область "Искусство", "Технология", "ОБЖ" | 2022 г. | Кубарева Н.А., Васильева Д.С., Бланк В.С. | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию предметов "История" и "Обществознание" | 2022 г. | Никитина О.С. | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию предмета "Иностранный язык" | 2022 г. | Печерица Э.И. | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Разработка методических рекомендаций по преподаванию предмета "Информатика" | 2022 г. | Гайдамака Е.П., Вербицкая О.В., | Размещение на официальном сайте ТОИПКРО |
| Сопровождение реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Томской области | 2022 г. | Пивоваров В.О. | Аналитическая справка |
| Оценка сформированности метапредметных умений обучающихся 4 классов образовательных организаций системы общего образования Томской области в 2021-2022 учебном году | 2022 г. | Пивоваров В.О. | Отчеты образовательных организаций на сайте ЦОКО ТОИПКРО |
| Оценка сформированности метапредметных умений обучающихся 5 классов образовательных организаций системы общего образования томской области в 2021-2022 учебном году | 2022 г. | Пивоваров В.О. |
| Оценка сформированности метапредметных умений обучающихся 10 классов образовательных организаций системы общего образования Томской области в 2021-2022 учебном году | 2022 г. | Пивоваров В.О. |

Семинары-совещания по организационно-методическим вопросам перехода

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (в формате вебинаров)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата совещания, время | Тема выступления | Ответственные |
| 20.01.202211.00 | Переход общеобразовательных организаций Томской области на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты НОО и ООО | Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области |
| Новые возможности разных групп участников образовательных отношений.Изменения в оценке результата деятельности общеобразовательной организации | Замятина О.М., ректор ТОИПКРО |
| 01.02.202211.00 | Участие педагогических работников Томской области в апробации примерных рабочих программ | Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования |
| Учебный предмет «Физическая культура» в контексте обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Васильева Д.С., старший преподаватель ЦНППМ ТОИПКРО |
| Особенности работы с электронным банком заданий для оценки функциональной грамотности. | Кубарева Н.А., заведующий КРПМ ТОИПКРО |
| 09.02.202211.00 | Особенности закупок учебной литературы организациями Томской области в 2022 году с учетом введения обновленных ФГОС | Замятина О.М., ректор ТОИПКРО |
| 10.02.202211.00 | Учебный предмет «История» в контексте обновленных ФГОС  | Никитина О.С., доцент ЦНППМ ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Обществознание» в контексте обновленных ФГОС | Никитина О.С., доцент ЦНППМ ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Физика» в контексте обновленных ФГОС | Кучина Т.Н., старший преподаватель КРПМ ТОИПКРО |
| 17.02.202211.00 | Учебный предмет «Биология» в контексте обновленных ФГОС  | Червонец О.Л., старший преподаватель ЦНППМ ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Химия» в контексте обновленных ФГОС  | Червонец О.Л., старший преподаватель ЦНППМ ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Технология» в контексте обновленных ФГОС  | Кубарева Н.А., заведующий кафедрой развития педагогического мастерства |
| 24.02.202211.00 | Управленческие аспекты реализации ФГОС НОО в общеобразовательных организациях Томской области | Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования Томской областиПанова Е.В., проректор по учебно-методической работе.Астапова Е.В., старший преподаватель КУО ТОИПКРО |
| 03.03.202214.00 | Обновленный ФГОС НОО: содержание, механизмы реализации | Горохова Т.С., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования |
| 10.03.202211.00 | Учебный предмет «Русский язык» в контексте обновленных ФГОС ООО | Малярова С.Г., старший преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО. Щетинин Р.Б., старший преподаватель ЦНППМ ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Литература» в контексте обновленных ФГОС ООО | Малярова С.Г., старший преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО. Щетинин Р.Б., старший преподаватель ЦНППМ ТОИПКРО |
| 16.03.202211.00 | Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в контексте обновленных ФГОС ООО | Бланк В.С., старший преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Математика» в контексте обновленных ФГОС ООО | Шумская Л.А., старший преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО |
| Учебный предмет «География» в контексте обновленных ФГОС ООО | Негодина И.С., старший преподаватель ЦНППМ ТОИПКРО |
| 24.03.2022 | Учебный предмет «Изобразительное искусство» в контексте обновленных ФГОС ООО | Кубарева Н.А., заведующий кафедрой развития педагогического мастерства ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Музыка» в контексте обновленных ФГОС ООО | Кубарева Н.А., заведующий кафедрой развития педагогического мастерства ТОИПКРО |
| 31.03.202211.00 | Предметная область «Иностранные языки» в контексте обновленных ФГОС ООО | Печерица Э.И., старший преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО |
| Учебный предмет «Информатика» в контексте обновленных ФГОС ООО | Кубарев Д.Е., заведующий отделом дистанционного образования ТОИПКРО |
|  | Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в контексте обновленных ФГОС НОО | Беккер Н.В., старший преподаватель кафедры развития педагогического мастерства ТОИПКРО |
| 07.04.202211.00 | Актуальные вопросы разработки адаптированной основной образовательной программы в соответствии с требования обновлённого ФГОС ООО | Макаревич Н.Ю., старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и инклюзивного образования ТОИПКРО |
| Промежуточные итоги участия педагогических работников Томской области в апробации примерных рабочих программ | Астапова Е.В., старший преподаватель КУО ТОИПКРО |
| Представление опыта по апробации рабочих программ | Члены рабочих групп по апробации примерных рабочих программ (по согласованию) |
| 14.04.202211.00 | Актуальные вопросы введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Томской области: итоги консультаций  | Астапова Е.В., старший преподаватель КУО ТОИПКРОМуниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| Итоги деятельности рабочих групп по апробации рабочих программ при переходе обновленные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области  | Астапова Е.В., старший преподаватель КУО ТОИПКРО |
| Представление опыта по апробации рабочих программ | Члены рабочих групп по апробации примерных рабочих программ (по согласованию) |
| 21.04.202211:00 | Сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО во втором полугодии 2022 г. | Замятина О.М., ректор ТОИПКРО |
| 28.04.202211:00 | Сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО во втором полугодии 2022 г. | Замятина О.М., ректор ТОИПКРО |

Консультации для управленческих команд общеобразовательных организаций по организационным вопросам перехода общеобразовательных организаций на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО» (на основании поступивших заявок от общеобразовательных организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название общеобразовательной организации | Муниципальное образование | Дата и время поступления заявки | Дата консультации | Время консультации |
| МБОУ «Белоярская СОШ №1» | Верхнекетский район | 12 января 2022 г. 12:27 | 07.04.2022 | 15:20-15:40 |
| МАОУ «БСШ №2» | Верхнекетский район | 24 декабря 2021г. в 8:19 | 05.04.2022 | 14:00-14:40 |
| МАОУ «СОШ №7» г.Колпашево | Колпашевский район | 14 января в 18:24 |
| МОУ «СОШ № 3» | г. о. Стрежевой | 23 декабря 2021 г. 13:58 | 07.04.2022 | 14:00-14:40 |
| МОУ «СОШ №2»  | г. о. Стрежевой | 16 декабря 2021 г. 18:33 |
| МОУ «СОШ № 7» | г. о. Стрежевой | 16 декабря 2021 г. 16:15 |
| МАОУ гимназия № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска | г. Томск | 13 декабря 2021 г. 14:37 | 17.03.2022 | 15:00-15:20 |
| МАОУ СОШ №16 г.Томска. | г. Томск | 24 января 2022г. в 11:48 | 15.03.2022 | 11:00-11:40 |
| МАОУ СОШ № 37 г. Томска | г. Томск | 17 января в 11:35 |
| МОУ «СОШ № 4» | г.о. Стрежевой | 17 декабря 2021 г. 15:11 | 17.03.2022 | 15:30-16:10 |
| МОУ «СОШ № 6» | г.о. Стрежевой |
| МОУ «Гимназия №1» | г.о. Стрежевой | 14 декабря 2021 г. 17:02 |
| МОУ «Михайловская СОШ» Зырянского района | Зырянский район | 13 января в 10:09 | 15.03.2022 | 10:00-10:40 |
| МБОУ «Берлинская ООШ» | Зырянский район | 13 января в 11:44 |
| МОУ «Чердатская СОШ» Зырянского района | Зырянский район | 13.января в 16:37 |
| Илловский филиал «МОУ ЧСОШ» Зырянский район | Зырянский район | 13 января в 11:59 |
| МБОУ «Иштанская ООШ» | Кривошеинский район | 21 декабря 2021 г. 9:45 | 17.03.2022 | 14:00-14:40 |
| МБОУ «Кривошеинская СОШ» | Кривошеинский район | 17 декабря 2021 г. 16:42 |
| МБОУ «Володинская СОШ» | Кривошеинский район | 17 декабря 2021 г. 12:21 |
| МКОУ «Петровская ООШ»  | Кривошеинский район | 14 января в 13:23 |
| МАОУ «Суйгинская СОШ» | Молчановский район | 20 декабря 2021 г. 16:19 |
| МБОУ «Наргинская СОШ» | Молчановский район | 17 декабря 2021 г. 11:45 |
| МАОУ «Молчановская СОШ №1» | Молчановский район | 15 декабря 2021 г. 16:11 |
| МАОУ «Молчановская СОШ №2» | Молчановский район | 14 декабря 2021 г. 14:53 |
| МБОУ «Сарафановская СОШ» | Молчановский район | 14 декабря 2021 г. 10:13 |
| МБОУ «Старицинская ОШ»  | Парабельский район | 22 декабря 2021 г. 8:53 | 24.03.2022г.  | 14:30-15:20 |
| МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» | Парабельский район | 13 декабря2021 г. 17:21 |
| МБОУ «Парабельская гимназия» | Парабельский район | 13 декабря 2021 г. 17:21 |
| МБОУ «Заводская СШ» | Парабельский район | 13 декабря 2021 г. 17:21 |
| МБОУ «Новосельцевская СШ | Парабельский район | 13 декабря 2021 г. 17:21 |
| МБОУ «Нарымская СШ» | Парабельский район | 13 декабря 2021 г. 17:21 |
| МБОУ «Шпалозаводская СШ» | Парабельский район | 13 декабря 2021 г. 17:21 | 05.04.2022г. | 15:00-15:40 |
| МБОУ «Старицинская ОШ» | Парабельский район | 24 декабря 2021 г. 17:21 |
| МБОУ «Нельмачевская ОШ» | Парабельский район | 13 декабря 2021 г. 17:21 |
| МАОУ Улу-Юльской СОШ | Первомайский район | 12 Января 2022 г. 11:25 |
| МБОУ «Озеренская СОШ» | Колпашевский район | 14 января 2022г. в 10:14  |
| МАОУ «СОШ №2» г. Колпашево | Колпашевский район | 14 февраля 2022г в 16:27 | 24.03.2022г.  | 15:40-16:20 |
| МБОУ «Малиновская ООШ» Томского района | Томский район | 13 января 2022г. в 13:40 |
| Красноярский филиал МБОУ «Зырянская СОШ» | Зырянский район | 13 января 2022г. в 13:29 |
| Цыгановским филиалом МБОУ «Зырянская СОШ» | Зырянский район | 13 января 2022г. В 13:04 |
| МБОУ «Кривошеинская сош им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» | Кривошеинский район | 13 января 2022г. в 11:49 |
| МБОУ «Дубровская ООШ» Зырянского района | Зырянский район | 13 января 2022г. в 11:04 |
| МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» | Колпашевский район | 13 января 2022г. в 9:21 |

*Примечание:* Консультации для управенческих команд, которые не подали заявки, проводятся в соотсветствии с графиком: четверг: 14:00-16:00; вторник: 09:00-12:00. Для участия в очной консультации необходимо иметь перечень интересующих вас вопросов и в вышеуказанное время связаться по телефону +7 (3822) 90-20-43 с консультантом (Астапова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры управления образованием). Для участия в дистанционной консультации необходимо по адресу электронной почты astapova@toipkro.ru отослать перечень интересующих вопросов консультанту (не забудьте  указать следующую информацию - ФИО (полностью), должность, телефон, эл. почта (для осуществления обратной связи).

Приложение 2

к приказу ТОИПКРО

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

 Состав рабочих групп

по апробации рабочих программ при переходе на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в системе общего образования Томской области

Рабочая группа 1 «Разработка локальных нормативных актов общеобразовательной организации для перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Игишева Светлана Алексеевна  | директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Поротниковская средняя общеобразовательная школа» Бакчарского района |
|  | Тихонова Ирина Анатольевна  | директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 2» Верхнекетского района |
|  | Гаврилова Любовь Валерьевна  | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная» Верхнекетского района Томской области |
|  | Чумаченко Татьяна Ивановна  | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Пупасова Ирина Александровна  | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Мотикова Надежда Владимировна  | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягодинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Варламова Наталья Александровна | директор муниципального общеобразовательного учреждения «Чердатская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района |
|  | Шараева Наталья Викторовна  | директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2» Шегарского района |

Рабочая группа 2 «Апробация рабочих программ для перехода на обновленные на ФГОС НОО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Таркина Татьяна Ивановна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района |
|  | Лебедевич Алла Анатольевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района |
|  | Иванова Оксана Валентиновна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» |
|  | Авдеенко Ирина Сергеевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пудовская средняя общеобразовательная школа» Кривошеинского района |
|  | Калеева Дарья Сергеевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белобугорская основная общеобразовательная школа» Кривошеинского района |
|  | Кузьмина Наталья Валерьевна  | руководитель методического объединения учителей начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 1» Шегарского района |
|  | Черепанова Ирина Петровна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 22 г. Томска  |
|  | Дюнина Светлана Владимировна  | учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Самсонова Татьяна Александровна | учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» |
|  | Хорева Людмила Николаевна | учитель начальных классов МАОУ гимназии № 2 г.Асино  |
|  | Беляева Наталья Ивановна | учитель начальных классов МАОУ СОШ № 4 г. Асино  |
|  | Таразанова Ольга Петровна | заместитель директора МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» |
|  | Шимякина Ольга Петровна | заместитель директора МКОУ «Каргасокская СОШ № 2» |
|  | Караулова Ольга Александровна | заместитель директора МКОУ «Новоюгинская СОШ» |
|  | Гардер Ирина Геннадьевна | заместитель директора МКОУ «Вертикосская СОШ» |
|  | Гусева Надежда Николаевна | заместитель директора МКОУ «Вертикосская СОШ» |
|  | Коновалова Марина Владимировна | учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Кедрового  |
|  | Сенникова Наталья Юрьевна | учитель МБОУ «Малиновская СОШ» |
|  | Курочкина Наталья Николаевна | учитель начальных классов МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района  |
|  | Чуб Оксана Викторовна | учитель начальных классов МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского района |
|  | Черепанова Ольга Петровна | МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района, учитель |
|  | Шабалина Елена Валерьевна | МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района, учитель |
|  | Молчанова Ольга Николаевна | МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района, учитель |
|  | Ситникова Наталья Александровна | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района, учитель |
|  | Мартынова Светлана Викторовна  | МБОУ «СОШ 5» г. Колпашево, учитель начальных классов, руководитель районного методического объединения учителей начальных классов  |
|  | Домашова Татьяна Александровна | МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево, учитель начальных классов  |
|  | Гришкина Ирина Владимировна | МБОУ «Новосельцевская СШ», учитель начальных классов |
|  | Янсон Марина Юрьевна  | МБОУ «Заводская СШ», учитель начальных классов |
|  | Пиец Светлана Анатольевна | МБОУ «Старицинская ОШ», заместитель директора по УВР, учитель начальных классов  |
|  | Волшукова Светлана Александровна | МБОУ «Старицинская ОШ», учитель начальных классов |
|  | Атласова Ольга Олеговна | МБОУ «Северский лицей», руководитель МО начальных классов  |
|  | Смирнова Елена Александровна | МБОУ «СОШ № 198» г. Северска, учитель начальных классов |
|  | Кириллова Ирина Олеговна | МБОУ «СОШ № 198» г. Северска, учитель начальных классов |
|  | ГребенниковаЕлена Викторовна | МОУ «СОШ № 5», учитель начальных классов |
|  | МонинаМарина Ивановна | МОУ «СОШ № 5», заместитель директора по УВР, учитель начальных классов |
|  | Астахова Елена Владимировна | МАОУ СОШ № 28 г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Осадчая Анна Александровна | МАОУ СОШ № 28 г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Дудко Наталья Михайловна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Яркеева Галина Алексеевна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Воробьева Елена Валерьевна | МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска, учитель начальных классов  |
|  | Каратун Ольга Валерьевна | МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Тараданова Светлана Павловна | МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Парфенова Светлана Альбертовна | МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Карбышева Анна Александровна | МАОУ СОШ № 34 г. Томска, учитель начальных классов |
|  | Слёзкина Любовь Викторовна | МАОУ СОШ № 34 г. Томска, учитель начальных классов |

Рабочая группа 3 «Апробация рабочих программ общественно-научных предметов при переходе

на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Монакова Марина Владимировна  | заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» |
|  | Смагина Римма Владимировна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района |
|  | Владисенко Андрей Валерьевич  | заместитель директора по инновационной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 1» |
|  | Барская Маргарита Алексеевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 1» Шегарского района |
|  | Гаранина Ирина Ивановна  | заместитель директора по методической работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N 90» |
|  | Карягина Наталья Петровна | учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское» |
|  | Захарушкина Елена Евгеньевна | заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 4 г. Асино  |
|  | Фролова Людмила Андреевна | заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ с.Ново-Кусково Асиновского района Томской области»  |
|  | Герасименко Любовь Александровна | учитель истории и обществознания МАОУ-СОШ с. Новиковки Асиновского района Томской области |
|  | Воробьева – Исаева Людмила Федоровна | руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (история, обществознание) |
|  | Магера Светлана Витальевна | заместитель директора МКОУ «Средневасюганская СОШ» |
|  | Шеенок Светлана Сергеевна | МБОУ «Парабельская гимназия», учитель географии |
|  | Михалевская Татьяна Сергеевна | МБОУ «Парабельская гимназия», заместитель директора по УВР, учитель истории, обществознания |
|  | Коршунова Олеся Михайловна  | МБОУ «Заводская СШ», учитель истории, обществознания |
|  | Глушенкова Анжелика Валерьевна | МАОУ Северский физико-математический лицей», заместитель директора по правовому воспитанию |
|  | СавельеваИрина Владимировна | МОУ «Гимназия № 1» г.о. Стрежевой, учитель истории и обществознания |
|  | Кушнарева Валентина Валентиновна | МОУ «СОШ № 6» г.о. Стрежевой, учитель истории и обществознания |
|  | Рослякова Наталья Николаевна | МОУ «СОШ № 6» г.о. Стрежевой, заместитель директора по УВР, учитель географии |
|  | Какорина Юлия Владимировна | МАОУ СОШ № 34 г. Томска, учитель истории и обществознания |
|  | Стафеева Екатерина Сергеевна | МАОУ СОШ № 34 г. Томска, учитель истории и обществознания |
|  | Ситникова Анастасия Юрьевна | МАОУ СОШ № 42 г. Томска, учитель географии |
|  | Еремина Оксана Сергеевна  | МАОУ лицей № 51 г. Томска, учитель географии |
|  | Шарафутдинова Наталья Викторовна | МАОУ гимназия № 6 г. Томска, учитель географии |
|  | Беззубенко Светлана Анатольевна | МАОУ СОШ № 19 г. Томска, учитель географии |
|  | Попова Оксана Геннадьевна  | МАОУ СОШ № 32 им. 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска, учитель географии |
|  | Перкина Кристина Владимировна  | МАОУ ООШ № 38 г. Томска, учитель географии |
|  | Ковалева Алена Анатольевна  | МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, учитель географии |

Рабочая группа 4 «Апробация рабочих программ естественнонаучных предметов при переходе

на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Сафарова Ольга Анатольевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Словесная Ольга Михайловна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1» |
|  | Муминова Ольга Яковлевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 2» |
|  | Богер Наталья Владимировна | заместитель директора МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» |
|  | Русина Светлана Романовна | учитель физики МКОУ СОШ №1 г. Кедрового  |
|  | Сенчик Максим Максимович | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района, учитель |
|  | Мамаджанов Халимжон Дадажанович | МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского района, учитель |
|  | Кузенная Юлия Валерьевна | МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», учитель физики, заместитель директора, руководитель районного методического объединения учителей физики, астрономии |
|  | Черникова Наталья Владимировна | МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», учитель биологии, руководитель районного методического объединения учителей биологии, химии |
|  | Швецова Анна Николаевна | МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», учитель физики |
|  | Алексеева Хрестина Борисовна | МБОУ «Нарымская СШ», учитель биологии |
|  | Алефиренко Галина Андреевна | МБОУ «Новосельцевская СШ», учитель химии и биологии |
|  | Кузнецова Екатерина Алексеевна  | МБОУ «Заводская СШ», учитель биологии, химии |
|  | Белоус Ирина Петровна | МОУ «СОШ № 2» г.о. Стрежевой, учитель химии и биологии |
|  | Соболева Анна Анатольевна | МОУ «СОШ № 2» г.о. Стрежевой, учитель физики |
|  | Лысенко Светлана Геннадьевна | МОУ «СОШ № 4» г.о. Стрежевой, учитель биологии |
|  | Кукина Елена Леонидовна | МАОУ СОШ № 37 г. Томска, учитель физики |
|  | Козина Елена Сергеевна | МАОУ СОШ № 19 г. Томска, учитель физики |
|  | Василенко Галина Анатольевна | МАОУ лицей № 7 г. Томска, учитель физики |
|  | Шмакова Светлана Николаевна | МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска, учитель биологии  |
|  | Егорова Наталья Станиславовна  | МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска, учитель химии |
|  | Скирневский Николай Олегович | МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска, учитель химии |
|  | Козьма Наталья Михайловна |  МБОУ ООШИ № 1 г. Томска, учитель химии и биологии |

Рабочая группа 5 «Апробация рабочих программ предметной области «Иностранные языки»

при переходе на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Поданёва Наталья Викторовна | заместитель директора поучебно-воспитательной работе муниципального бюджетного образовательногоучреждения «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1» (английский язык)  |
|  | Сердюкова Татьяна Александровна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гусевская средняя общеобразовательная школа» Шегарского района |
|  | Шенкаренко Светлана Викторовна | учитель иностранного языка МАОУ «Подгорнская СОШ |
|  | Ткач Альбина Рафаэлевна | учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» |
|  | Родюкова Кристина Валерьевна | заместитель директора МКОУ «Среднетымская СОШ» |
|  | Малкова Олеся Юрьевна | учитель английского языка МКОУ СОШ №1 г. Кедрового  |
|  | Кравец Юлия Владимировна | МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района, учитель |
|  | Кривоносова Елена Александровна | МБОУ «Парабельская гимназия», учитель английского языка |
|  | Лазуткина Юлия Владимировна | МБОУ «Заводская СШ», учитель английского языка |
|  | Исаева Ирина Анатольевна | учитель английского языка МКОУ «Тегульдетская СОШ» |
|  | Коваленко Оксана Юрьевна | МОУ «Гимназия № 1» г.о. Стрежевой, учитель английского языка |
|  | Фролова Марина Михайловна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель английского языка |

Рабочая группа 6 «Апробация рабочих программ предметной области «Русский язык и литература»

при переходе на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Плотникова Валентина Владимировна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района |
|  | Мальцева Светлана Владимировна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Неизвестных Надежда Георгиевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 2» |
|  | Зиновьева Ирина Викторовна  | заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 4 имени Героя Советского Союза Ефима Афанасьевича Жданова» г. Колпашево |
|  | Екатериничева Татьяна Владимировна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Володинская средняя общеобразовательная школа» Кривошеинского района |
|  | Тимохина Людмила Александровна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 1» |
|  | Кузнецова Наталья Алексеевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» Чаинского района |
|  | Петрова Светлана Юрьевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2» Шегарского района |
|  | Ромашенькина Татьяна Михайловна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Маркеловская средняя общеобразовательная школа» Шегарского района |
|  | Иост Светлана Семеновна  | учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 2 г. Асино  |
|  | Голикова Ольга Александровна | заместитель директора по УВР МАОУ-СОШ с. Новониколаевки Асиновского района Томской области  |
|  | Малыхина Анна Ивановна | заместитель директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1» |
|  | Лазарева Наталья Владимировна | заместитель директора по УМР МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового  |
|  | Астраханцева Екатерина Алексеевна | МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района, учитель |
|  | Ефименко Татьяна Викторовна | учитель русского языка и литературы МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района |
|  | Зинова Ольга Георгиевна | МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», учитель русского языка и литературы, заместитель директора, руководитель районного методического объединения учителей русского языка и литературы |
|  | Гербер Валентина Владимировна | МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», учитель русского языка и литературы |
|  | Ильичева Елена Петровна | МБОУ «Старицинская ОШ», учитель русского языка и литературы |
|  | Плютова Наталья Васильевна | учитель русского языка МКОУ «Тегульдетская СОШ» |
|  | Крюкова Наталья Владиславовна | МОУ «Гимназия № 1» г.о. Стрежевой, учитель русского языка и литературы |
|  | Горбачева Ирина Федоровна | МБОУ РКГ № 2 г. Томска, учитель русского языка и литературы |
|  | Коряковцева Ирина Владимировна | МАОУ СОШ № 30 г. Томска, учитель русского языка и литературы |
|  | Дукмас Анастасия Игоревна | МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска, учитель русского языка и литературы |
|  | Золотарева Оксана Александровна | МБОУ Академический лицей г. Томска, учитель русского языка и литературе |

Рабочая группа 7 «Апробация рабочих программ предметной области «Математика и информатика»

при переходе на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Пехова Наталья Дмитриевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 2» Верхнекетского района  |
|  | Березкина Надежда Викторовна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Кудряшова Ольга Валерьевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района |
|  | Мухаметшина Фирюза Тимерьяновна  | заместитель директора по методической работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района |
|  | Авдеенко Ирина Сергеевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пудовская средняя общеобразовательная школа» Кривошеинского района |
|  | Лесковская Марина Геннадьевна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2» Шегарского района |
|  | Филимонова Галина Павловна  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа» Шегарского района |
|  | Анисимова Ольга Витальевна | учитель информатики МАОУ «Подгорнская СОШ |
|  | Кинцель Нина Васильевна | учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» |
|  | Столярова Светлана Давыдовна | заместитель директора МКОУ «Среднетымская СОШ» |
|  | Смирнова Елена Ивановна | МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района, учитель математики |
|  | Гаврилова Екатерина Николаевна | МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района, учитель |
|  | Калинина Наталья Александровна | МБОУ «СОШ №5», учитель, заместитель директора, руководитель районного методического объединения учителей информатики |
|  | Ярдыков Егор Юрьевич  | МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», учитель математики, руководитель районного методического объединения учителей математики  |
|  | Андросова Ольга Ивановна | МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», учитель информатики, математики |
|  | Филиппи Лидия Викторовна | МБОУ «Нарымская СШ», учитель математики  |
|  | Макарова Любовь Валентиновна | МБОУ «Новосельцевская СШ», учитель математики |
|  | Морозова Галина Николаевна  | МБОУ «Заводская СШ», заместитель директора по УВР, учитель информатики |
|  | Калиниченко Тамара Сергеевна | МБОУ «Нельмачевская ОШ», учитель математики |
|  | Радыгина Елена Владимировна | МБОУ «Старицинская ОШ», учитель математики |
|  | Гоголева Татьяна Анатольевна | МОУ «СОШ №4» г.о. Стрежевой, учитель математики |
|  | Анопова Елена Ивановна | МАОУ СОШ № 28 г. Томска, учитель математики |
|  | Рогова Алевтина Александровна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель математики |
|  | Михайлова Галина Александровна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель математики |
|  | Михальчук Надежда Леонидовна | МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска, учитель математики |
|  | Саранских Ольга Вячеславовна | МАОУ СОШ № 34 г. Томска, учитель математики |

Рабочая группа 8 «Апробация рабочих программ предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» при переходе на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
| 1. | Кравченко Ирина Юрьевна  | заместитель директора по учебной работе областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»  |
| 2. | Иваненко Павел Васильевич  | учитель областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»  |
| 3. | Петрова Наталия Александровна  | учитель областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»  |
| 4. | Корольков Федор Викторович | МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского района, учитель |
| 5. | Доронин Денис Андреевич | МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района, педагог-организатор |
| 6. | Столбенников Николай Николаевич | МОУ «СОШ №4» г.о. Стрежевой, учитель ОБЖ |
| 7. | Сысалова Светлана Владимировна | МОУ «СОШ № 5» г.о. Стрежевой, учитель физической культуры |
| 8. | Маханова Надежда Николаевна | МАОУ СОШ № 44 г. Томска, учитель физической культуры |
| 9. | Завьялова Лариса Борисовна | МАОУ СОШ № 44 г. Томска, учитель физической культуры |
| 10. | Надточий Елена Владимировна | МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска, учитель физической культуры |
| 11. | Коржова Светлана Александровна | МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска, учитель физической культуры |
| 12. | Копылова Валентина Анатольевна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель физической культуры |
| 13. | Койра Ирина Владимировна | МАОУ СОШ № 54 г. Томска, учитель физической культуры |

Рабочая группа 9 «Апробация рабочих программ предметной области «Искусство» при переходе

на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
| 1. | Баркова Юлия Николаевна | заместитель директора по УВР МАОУ гимназия № 2 г.Асино  |
| 2. | Вишнякова Наталья Николаевна | МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», учитель музыки |
| 3. | Овчарова Елена Георгиевна | МОУ «Гимназия № 1» г.о. Стрежевой, учитель изобразительного искусства |
| 4. | Харченко Евгения Михайловна | МОУ «Гимназия № 1» г.о. Стрежевой, учитель музыки |

Рабочая группа 10 «Апробация рабочих программ предметной области «Технология» при переходе

на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Курило Галина Анатольевна | учитель МКОУ СОШ №1 г. Кедрового  |
|  | Карпов Анатолий Алексеевич | заместитель директора по УМР МАОУ Пудинская СОШ  |
|  | Крымская Екатерина Анатольевна | МАОУ «СОШ №7», учитель технологии, руководитель районного методического объединения учителей технологии |
|  | Шатова Светлана Анатольевна | МБОУ «Шпалозаводская средняя школа», учитель технологии |

Рабочая группа 11 «Апробация рабочих программ предметной области «ОРКСЭ»/ «ОДНКНР»

при переходе на обновленные ФГОС ООО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
|  | Мерсалова Ирина Анатольевна | МБОУ «Шпалозаводская средняя школа», учитель ОРКСЭ, ОДНКНР |
|  | Андреева Людмила Александровна | МОУ «СОШ №4», учитель начальных классов |