

**Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования**

**«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»**

**(ТОИПКРО)**

**634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10,**

**телефон (3822) 55 79 89, факс (3822) 90-20 31**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (2023-2024 уч.г.)**

**Федеральная экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на базе ТОИПКРО (ФЭП ТОИПКРО)**

**Программа «Педагогика сотворчества учителя и ученика в достижении и оценке образовательных результатов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | Деятельность ФЭП ТОИПКРО | | | |
| Проект 1 «Сотворческая Ассамблея: за рамками урока» | Проект 2 «Сотворческий урок: теория и практика» | Проект 3 «Сотворческие практики в инклюзивном образовании» | Проект 4 «Сотворческие практики в дошкольном образовании» |
| **Этап 1 «Исследование в действии»** | | | | |
| Сентябрь-октябрь 2023 | Формирование состава участников ФЭП ТОИПКРО на период 2021-2025 гг.  *Организатор:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники:* педагогически работники ОО Томской области  Информирование участников, оформление необходимой сопроводительной документации ФЭП ТОИПКРО. | | | |
| Установочный семинар для педагогических работников-участников ФЭП ТОИПКРО «Инновационные практики педагогики сотворчества – планирование, реализация, обратная связь» (28.09.2023г.)  *Организаторы:* координационный совет ФЭП  *Участники:* все участники ФЭП ТОИПКРО  В программе мероприятия: планирование деятельности проектных групп педагогов ФЭП ТОИПКРО в 2024-2024 уч.г.;  Особенности педагогического исследования сотворческих практик.  Ссылка для подключения <https://bbb.toipkro.ru/rooms/z2c-zpg-rov-api/join> | | | |
| Подготовка школьных команд к Стартовой сессии Ассамблеи на основании вводного проектного задания, выданного на установочном вебинаре.  *Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники:* педагоги-руководители школьных команд Ассамблеи | Выполнение вводного проектного задания, выданного на установочном семинаре.  *Организатор:* координационный совет ФЭП  *Участники:* все педагоги, участники проектов 2-4  В рамках проектного задания предусматривается исследование по теме «Обратная связь и оценивание в сотворческом образовательном процессе», рассматривается опыт дошкольного, начального и основного общего образования, вопросы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности. В центре внимания следующие вопросы:  - В чем состоит развивающая роль оценивания и обратной связи в учебном процессе?  - Какие функции обратной связи (диагностической, информационной, прогностической, оценочной, развивающей, воспитательной) вам удается реализовать в своей образовательной практике? Приведите пример(ы).  - Каким образом обратная связь может являться для педагога основой совершенствования процесса обучения, а для учащегося - ресурсом повышения учебной мотивации?  Участнику необходимо один выбрать вопрос из предложенных, провести обзор литературы по теме вопроса, проанализировать педагогический опыт и современные практики относительно вопроса, рекомендации специалистов по данному вопросу. Представить результаты проведенного исследования рекомендуется в виде статьи. | | |
| Ноябрь 2023 | **V Международная научно-практическая конференция** **«ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА»**  Участие педагогов Проектов 1-4 | | | |
| Стартовая сессия Ассамблеи (30 ноября 2023 г.)  *Организатор:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники:* педагоги-руководители школьных команд  В рамках сессии проводится дидактическая онлайн- игра по взаимодействию команд в ФЭП ТОИПКРО | Участие педагогов-участников ФЭП в V Международной научно-практической онлайн-конференция «ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА» (14 ноября 2023 г.)  *Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники:* все педагоги, участники проектов 2-4  Педагоги на основе проведенного исследования оформляют результаты в виде публикации (согласно требованиям Положения Конференции) или участвуют в конференции в качестве слушателей. | | |
| Декабрь 2023 | Выполнение проектного задания Ассамблеи  *Организатор*: координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники:* педагоги-руководители школьных команд и обучающиеся ОО.  В рамках выполнения задания «пары» школьных команд обмениваются поисково-исследовательскими заданиями по теме года Ассамблеи. Сроки выполнения заданий: декабрь 2023 г. – март 2024 г. | *Дискуссионная площадка «Обратная связь и оценивание на сотворческом учебном занятии в контексте обновленных ФГОС»,*  *Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Исполнители*: педагоги-участники проектов 2-4  *Участники:* участники проектов 2-4  На дискуссионных площадках в дистанционном формате предусматривается выступления педагогов по обмену накопленным опытом, представляют свои разработки, результаты выполнения вводного проектного задания в секциях по направлениям: дошкольного, начального и основного общего образования, вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности. Основой для выступления может послужить материал по результатам вводного проектного задания. | | |
| **Этап 2 «Рефлексивный методический контент»** | | | | |
| Январь 2024 | **Старт конкурса методических разработок «Основы совершенствования образовательного процесса в педагогике сотворчества»**  Дата проведения: **22 января – 10 мая 2024 г.**  *Организатор*: координационный совет ФЭП  *Участники:* все участники ФЭП ТОИПКРО  На начальном этапе конкурса педагоги систематизируют, оформляют полученные результаты исследования (апробации) сотворческих технологий в практике обучения и воспитания (накопление материалов для содержания методической разработки) | | | |
| **МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» Участие педагогов Проектов 1-4** | | | |
| Февраль 2024 | Рефлексивные семинары (для проекта 1, проектов 2-4)  *Организаторы:* координационный совет ФЭП  *Участники:* все участники ФЭП ТОИПКРО  Семинары проводятся с целью осуществления обратной связи, обсуждения результатов внедрения сотворческих технологий в процесс обучения и воспитания (их роль в гуманистической реализации ФГОС, вызовы, противоречия и пути их разрешения) | | | |
| Март 2024 | Оформление рефлексивного методического контента  *Организаторы:* координационный совет ФЭП  *Исполнители:* все педагоги, участники ФЭП ТОИПКРО  На заключительном этапе конкурса методических разработок «Основы совершенствования образовательного процесса в педагогике сотворчества» педагоги проектов 1-4 завершают оформление конкурсных материалов, направляют их организаторам конкурса для экспертного оценивания с целью последующей публикации в Интернет-ресурсе «Педагогическая навигация» | | | |
| **Этап 3 «Итоги и перспективы»** | | | | |
| Апрель-май 2024 | Онлайн-форум Ассамблеи  *Организаторы:* координационный совет ФЭП  *Участники:* педагоги-руководители школьных команд  Форум проводится в игровом формате с целью анализа результатов, достижений школьных команд | Подведение итогов конкурса методических разработок «Основы совершенствования образовательного процесса в педагогике сотворчества»  *Организаторы:* координационный совет ФЭП, руководители проектных групп проектов 2-4  *Участники:* все участники проектов 2-4  По результатам конкурсного отбора лучшие публикации (методические разработки) размещаются в методическом электронном журнале ФЭП ТОИПКРО (авторы получают дипломы, участники – сертификаты) | | |
| Июнь 2024 | Итоговые семинары по результатам реализации проектов ФЭП ТОИПКРО в 2023-2024 уч.г. (для проекта 1, проектов 2-4)  *Организатор:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники: все* участники ФЭП ТОИПКРО | | | |
| Публикация **Выпуска № 3 Электронного журнала ФЭП ТОИПКРО** (ресурс «Педагогическая навигация)  *Организаторы:* координационный совет ФЭП ТОИПКРО  *Участники:* участники проектов 1-4, чьи авторские материалы рекомендованы для публикации | | | |