|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**Ректор ТОИПКРО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Замятина«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. | **УТВЕРЖДАЮ**Руководитель ТОДОО «Хобби-центр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Папина «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации сотрудничества ТОИПКРО и ТОДОО «Хобби-центр» на 2018-19гг.

по проекту «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»,

финансируемого Фондом Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Вид мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный со стороны ТОИПКРО** | **Ответственный со стороны ТОДОО** **«Хобби-центр»** |
| 1. | Дискуссионная площадка *«РЕГИОН 70. Система деятельности классного руководителя и педагога по сопровождению обучающихся. Перезагрузка»*: совещание для руководителей муниципалитетов ТО  | 15.08.201815.09.2018 | Замятина О.М. | Папина Ю.В. |
| 2. | Парк воспитательных возможностей: мастер-классы педагогов - финалистов Регионального конкурса профессионального мастерства | 15.10.201815.11.2018 | Ковалева Ю.А. | Папина Ю.В. |
| 3. | Региональные тренинги *«Педагогическая мозаика»* (4) для классных руководителей и педагогов, сопровождающих обучающихся  | 20.10.201815.01.2019 | Замятина О.М. | Папина Ю.В. |
| 4. | Профориентационная игра *«Проф LAND»* для школьников 9-11 классов | 01.02.201930.03.2019 | Абдыкеров Ж.С.Лешков О.А. | Папина Ю.В. |
| 5. | Профориентационные экскурсии *«Территория будущих профессий»* для школьников 5-11 классов и родителей  | 01.02.201930.03.2019 | Лешков О.А. | Папина Ю.В. |
| 6. | Лекции «Звездный десант» (2) для педагогического и родительского сообществ ТО | 01.02.201930.03.2019 | Замятина О.М. | Папина Ю.В. |
| 7. | Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «*Современные подходы в деятельности классного руководителя»* для классных руководителей и педагогов, сопровождающих обучающихся | 15.05.201930.06.2019 | Ковалева Ю.А. | Папина Ю.В. |
| 8. | Вебинары (2) для педагогов-наставников | 16.06.201930.08.2019 | Ковалева Ю.А. | Папина Ю.В. |
| 9. | Региональная научно-практическая конференция *«Система сопровождения обучающихся: инновационные подходы и международные практики»*  | 15.09.201915.11.2019 | Ковалева Е.М. | Папина Ю.В. |