УТВЕРЖДЕНО

Решением инновационно-экспертного

совета ТОИПКРО

№ 2 от «4» июня 2019г.

**Календарный план мероприятий**

**по реализации подпрограмм проекта Федеральной инновационной площадки Методическая поддержка педагогов и школьных команд во внедрении и реализации эффективных образовательных технологий» на 2-е полугодие 2019 г. и 1-е полугодие 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограммы ФИП/руководители** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** |
| **«Открытая сетевая методическая служба»**  В.С. Ефремов, заведующий ЦОМР  Место проведения: ТОИПКРО | Форсайт  «Наставничество в образовании: смыслы и действия» | Педагогическая мастерская «Приемы взаимообучения на уроке» | Педагогическая мастерская  «Интерактив не ради интерактива» | Педагогичес-  кая мастерская  «Проектирова -  ние урока» | Педагогичес-  кая мастерская  «Анализ урока» | Педагогическая мастерская  «Как обучать сложному просто и интересно?» | Семинар  «Учитель и ученик: учимся вместе» |
| **«Управленческие команды»**  Н.Н. Плотникова, заведующий КУиЭО  ТОИПКРО  Место проведения: по согласованию с участниками | Открытые мастерские в ОО  «Мотивирующая образовательная среда для внедрения эффективных образовательных технологий - управленческое решение» | Семинар «Технологии фасилитации. Социальный контракт. Дистрибутивное обучение» | Семинар «Практики командообразования» | Открытые мастерские в ОО  «Кейсы эффективных практик управленческих команд по реализации образовательных технологий» | КПК «Школа современного руководителя» | Открытые мастерские в ОО  «Анализ практик управленческих команд по реализации образовательных технологий» | КПК «Школа современного руководителя. Управление качеством образования» |
| **«Социально-психологическая поддержка педагога. Межмпредметные и игровые практики»**  А.Н. Цегельникова, заведующий КПиП  Ж.С. Абдыкеров, старший преподаватель ТОИПКРО  Место проведения: по согласованию с участниками | ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ  31 октября- 2 ноября 2019 | КПК «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе» с 11 по 22 ноября 2019 | Тренинг «Эмоциональная гибкость учителя. Стрессоустойчивость. Умение играть» | Открытые мастерские в ОО | Консультационная площадка «Психологическая культура учителя и эффективность образовательных технологий» | Открытые мастерские в ОО | Открытые мастерские в ОО |
| **«Система наставничества»**  В.С. Ефремов, заведующий ЦОМР ТОИПКРО  Место проведения: ТОИПКРО | Экспертная сессия  «Наставничество: мастерская эксперта»  Руководитель: Ефремов В.С. | Экспертная сессия «Взаимообучение.  Иностранный язык»,  Руководитель: Печерица Э.И., доцент ТОИПКРО | Экспертная сессия  «Интерактивное обучение. История, обществознание»  Руководитель:  Мурзин М.А., учебный специалист ТОИПКРО | Мастерская эксперта  «Проектирование урока: русский язык, литература»  Малярова С.Г., ст.преподава  тель ТОИПКРО | Мастерская эксперта  «Анализ урока»  Ефремов В.С. | Мастерская эксперта  «Сложное – просто.  Физика, математика, химия»  Розина А.В., доцент ТОИПКРО | Взаиморазвитие ученика и учителя: мастерская эксперта  Печерица Э.И., доцент ТОИПКРО |
| **Цикл открытых педагогических мастерских в образовательных организациях «Кейсы эффективных практик реализации образовательных технологий»** | «Цифровые образова-  тельные технологии»  МБДОУ №35, г.Томск  МАОУ «Интерактив  ное обучение»  Зональненская СОШ, Томский район  «Социоигро  вые, здоровьесберегающие ОТ»  МБДОУ «Радужный» п.Зональный | «Проектное обучение»  МАОУ Подгорнская  СОШ, Чаинский район  «ИКТ, интерактивные ОТ»  МАОУ «Копыловская СОШ», Томский район  МБДОУ № 62, г.Томск  «Игровые практики, сотворчество»  МАОУ СОШ №4 им.И.С.Черных, г.Томск,  МАОУ СОШ №44, г.Томск  МАДОУ №83, г.Томск  «Социоигровые, здоровьесберегаю  щие ОТ»  ОГКОУ Школа-интернат №33  «Квест-технология»  МАДОУ №2, г.Томск  «Геймификация»  МАДОУ №38, г.Томск  «Музейная педагогика»  МАДОУ №5, г.Томск  «Технология деятельностного метода» МАОУ лицей №8 им. Н.Н.Рукавишникова, г.Томск | «Межпредметное, интегрированное обучение»  МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И.Федорова» Томский район  «Кейс-стади»  ОГБУ КШИ «Томский кадетский корпус»  «Технология уровневой дифференциации»  МАОУ «Моряковская СОШ», Томский район  «Социоигровые, здоровьесберегающие ОТ»  МБДОУ д/с Черная речка, Томский район | «Цифровые образова-  тельные технологии»  МАОУ гимназия №56, г.Томск  «Игровые технологии»  МБДОУ №135, г.Томск  «Социоигро  вые, здоровьесберегающие ОТ»  МАДОУ №79, г.Томск  МБДОУ д/с с.Зоркальцева, Томский район | «Проектное обучение»  МБОУ СОШ №19 г.Томска  «Игровые технологии»  МАДОУ №2, МАДОУ №135, МБДОУ №35, г.Томск  «Социоигро  вые, здоровьесберегающие ОТ»  МАОУ СОШ №46, г.Томск  МКОУ  «Групповые методы обучения»  Тегульдетская СОШ;  МБОУ Белоярская СОШ (вкс связь) | «Проектное обучение»  ДОУ «Журавушка», г.Асино  «ИКТ, Игровые технологии»  МБДОУ №4 г.Асино  ДОУ «Журавушка», г.Асино  «Игровые ОТ, интегрированное обучение»  МБДОУ №62, г.Томск  «Развивающее обучение»  «Социоигровые, здоровьесберегающие ОТ»  МАДОУ №79,г.Томск  МАДОУ №51, Д/с «Полянка», п.Мирный | Подведение итогов, анализ материалов (кейсов), подготовка публикации в ресурсе «Педагогичес-  кая навигация» |