Приложение 1

к Модели сетевой методической службы Томской области

**План развития и функционирования Модели сетевой методической службы Томской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | |
| 1 | Создать рабочую группу по вопросам реализации Модели сетевой методической службы Томской области на 2020-2024 годы | март 2020 г. | ТОИПКРО | |
| 2 | Провести анализ исходного состояния организации методической работы на муниципальном, школьном уровне | июнь-июль  2020 г. | МОУО  ТОИПКРО | |
| 3 | Представить Модель на заседании Ученого совета ТОИПКРО | март 2020 г | Проректор по УМ и ОР Панова Е.В. | |
| 4 | Представить и утвердить Модель сетевой методической службы Томской области | апрель 2020 г. | ДОО ТО ТОИПКРО | |
| 5 | Анализировать эффективность развития и функционирования муниципальной методической службы | ежегодно до 01.07 | МОУО | |
| 6 | Анализировать эффективность развития и функционирования сетевой методической службы Томской области | ежегодно до 10.08 | ДОО ТО ТОИПКРО | |
| 7 | Актуализировать нормативные правовые документы по развитию и функционированию сетевой методической службы в соответствии с современными требованиями | до августа 2020 г. | ДОО то, ТОИПКРО | |
| 8 | Провести курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов муниципальных методических служб | в течение 2020 г. | ТОИПКРО | |
| 9 | Организовать и провести региональный конкурс методистов/муниципальных методических служб | ежегодно | ТОИПКРО | |
| 10 | Разработать показатели для оценки эффективности деятельности муниципальных методических служб | февраль  2020 г. | ДОО то ТОИПКРО | |
| 11 | Разработать мониторинг профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников региона | сентябрь- 2020 г. | ТОИПКРО |
| 12 | Провести мониторинг профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников региона и представить анализ результатов мониторинга | октябрь 2020 г. | ДОО ТО, ТОИПКРО |
| 13 | Создать специализированный раздел «Методическая служба Томской службы» на сайте ТОИПКРО | апрель 2020 г. | ТОИПКРО |
| 14 | Создать специализированные разделы «Муниципальная методическая служба» на сайтах муниципальных органов, | апрель 2020 г. | МОУО |
| 15 | Создать специализированные разделы «Методическая служба образовательной организации» на сайтах образовательных организаций | май 2020 г. | Образовательные  организации |
| 16 | Создать электронную базу методических разработок мероприятий | сентябрь  2020 г. | ТОИПКРО |
| 17 | Заключить соглашение между региональным оператором (ТОИПКРО) и муниципальными органами управления образованием. | сентябрь  2020 г. | ТОИПКРО  МОУО |
| 18 | Обеспечить мониторинг методических разделов сайтов МОУО | июнь-сентябрь | ТОИПКРО |
| 19 | Обеспечить мониторинг методических разделов сайтов образовательных организаций | май-июнь | МОУО |
| 20 | Разработать адресные методические рекомендации по организации работы сетевой методической службы | декабрь | ТОИПКРО |